广东省高职院校高水平专业群建设项目

自 评 报 告

申报学校 广东工商职业技术大学

专业群名称 机器人技术

专业群代码 260304

专业群负责人 曹晓光

目   录

一、符合申报条件	1

（一）专业群人才培养定位明确	1

（二）专业群符合学校办学定位	1

（三）专业群紧密区域发展规划和产业转型升级需要	2

（四）专业群带头人水平高	3

（五）拥有一支结构较为合理的教学创新团队	4

（六）拥有较为完善的校内实训场地	5

（七）建立了紧密融合的校企合作关系	6

（八）人才培养质量高	7

（九）校企合作研发成果多	8

二、专业群建设符合时代背景	9

（一） 建设背景	9

（二）专业群组建逻辑清晰	10

三、建设目标突出职业教育类型特色契合区域社会经济发展重点	12

四、建设内容系统全面实施举措有针对性	13

（一）人才培养机制创新	13

（二）课程建设	14

（三）师资队伍建设	16

（四）实训条件建设	19

（五）国际合作与交流	22

（六）创新创业体系建设	23

（七）自我诊改体系建设	23

（八）社会服务能力建设	24

七、建设进度合理确保完成建设目标	25

八、经费预算与建设内容及建设进度高度匹配	29

九、预期成效可量化、可监测，难易适度	32

（一）预期综合效益	32

（二）关键突破领域，深入融入“1+X”证书制度	33

工业机器人技术专业群自评报告

# 一、符合申报条件

| 申报条件要求 | 自评情况 |
| --- | --- |
| 专业群定位准确，符合学校办学定位，属于能够支撑和集中体现学校办学特色、独具个性且有基础在全省某一领域争创一流的特色专业群，是学校“十四五”拟重点建设且已发文立项的校级专业群；对接区域经济建设急需、社会民生领域紧缺的专业领域，原则上应为建议对接重点产业（附件1）相关的专业群。优先支持2019年学校已投入150万元以上专项资金（含中央和省级财政专项资金、学校自筹资金等）的专业群。 | 符合条件 |

## （一）专业群人才培养定位明确

根据《中国制造2025》、《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》，满足人才培养需求，服务国家重大战略和广东省先进装备制造重大工程，面向装备制造及服务产业链，以制造与产品双智能化为基础，以岗位群能力需求为起点，构建专业群内各专业的关联主线。对接工装设计、精密零部件、控制系统集成、技术支持及售后服务、总成装配岗位群及其典型工作任务，组建产教融合、校企合作、动态调整、协同发展的专业群。

## （二）专业群符合学校办学定位

广东工商职业技术大学是全国首批本科层次职业教育试点院校。目前具有工、管、经、文、艺多学科协调发展的专业结构，实行工、管双轮驱动，以财经类专业为主。工商企业管理专业群是学校“十四五”拟重点建设且立项的校级专业群，该专业群紧密对接区域经济建设急需、社会民生领域紧缺的财经商贸流通服务业，2019年获批“肇庆机器人应用公共服务平台”，资助543余万元专项资金用于机器人技术建设。

智能制造与汽车工程学院2019年升格本科，为全国首批本科层次职业教育试点改革专业，获得全国首批1+X证书试点。有机器人技术本科专业，专科有工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术等大专专业。在工业机器人专业群中，师资力量雄厚，实验实训设备齐全。拥有工程训练中心、工业机器人教学工厂、3D打印技术中心等26个校内实验实训室。建设有省级“中山崇高现代制造大学生校外实践教学基地”；其中“工业机器人技术”专业是广东省民办资金专项扶持专业。并在珠江三角洲及珠江西岸先进装备有多个优质实习就业企业。2017年获批“广东省工业机器人及机械自动化工程技术研究中心”；2019年，联合大旺高新区数家龙头企业成立先进装备制造产业学院；2019年获省工信厅批“珠江西岸先进装备制造业-智能制造与机器人公共服务平台”；2020年5月，入选教育部中外人文交流中心“智能制造领域中外人文交流人才培养基地”。

人才培养模式依据社会需求，本着“教、学、做”一体化的理念，以工学结合、培养学生全新职业素养为主线。 2012年，荣获全国职业院校模具技能大赛“三等奖”；2013年，在全国高等职业院校注塑模CAD/CAE/与主要零件加工项目技能大赛中荣获优胜奖；2015年，广东省三维建模数字化设计与制造技能大赛“三等奖”。2017年荣获得全国无人机比赛三等奖。2018年，第20届“大旺杯”全国机器人锦标赛暨第九届国际仿人机器人奥林匹克大赛获仿人型机器人舞蹈赛“一等奖”、避障、拳击等18个奖项。2019年，广东省工业机器人技术应用技能比赛获“三等奖”。2020年5月，全国首届“华航唯实杯”机器人虚拟仿真大赛三等奖

| 申报条件要求 | 自评情况 |
| --- | --- |
| 专业群组建逻辑清晰，每个专业群包含3—5个专业；群内专业教学资源共享度、就业相关度较高，形成优势互补、协同发展的建设机制；专业特色鲜明，行业优势明显，有较强社会影响力。 | 符合条件 |

## （三）专业群紧密区域发展规划和产业转型升级需要

1.构建工业机器人技术高水平专业群，符合国家经济形势发展的需要。

构建机器人技术（本）、工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术为一体的高水平专业群，符合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 核心竞争力战略布局。

智能制造产业快速发展和转型升级，对技术技能人才提出新需求。调查显示，广东省汽车生产产业对工业机器人编程操作及系统集成、工业机器人设备安装调试、电气自动化系统部署及调试、机械制造自动化、新能源汽车制造机器人技术应用人才，每年都供不应求。

2.符合广东智能制造及肇庆地区智能制造对技术技能人才新需求

符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》及《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《广东省加快先进制造业项目投资建设若干政策措施》对先进制造业的客观要求。

本校智能制造与汽车工程学院以汽车智能制造产业链为依托，围绕智能制造职业岗位群，组建以机器人技术专业为核心，涵盖电气自动化技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、新能源汽车技术，旨在培养掌握智能制造技术高素质技术技能人才，更好地为广东省、肇庆市经济社会发展服务。

| 申报条件要求 | 自评情况 |
| --- | --- |
| 专业群有高水平专业带头人和教学创新团队，校外兼职教师素质优良。实践教学基地设施先进、管理规范，基地建设与实践教学项目设计相适应、相配套。校企共同设计科学规范的专业群课程体系，反映行业领域的新技术、新工艺、新规范，信息技术深度融入教育教学，线上线下课程资源丰富。 | 符合条件 |

## （四）专业群带头人水平高

专业群带头人：曹晓光

主要业绩成果：

1.教研成果

《高职教育专业教学改革研究与实践》获黑龙江省教学成果一等奖；《校企合作，中高职衔接构建人才培养共同体实践研究》获广东省教育教学成果二等奖；主编“十五”国家规划教材《汽车使用技术》；主编 “十一五”国家规划教材《汽车使用技术》、《汽车文化》；主编银领工程系列教材《汽车运用基础》、《汽车文化》。

2.科研成果

《新型智能伐根清理机器人》获黑龙江省科学技术二等奖（进步类）；《新型智能伐根清理机器人》获黑龙江省高校科学技术一等奖；《寒地车用LPG组分与发动机性能最佳匹配的技术实验》获黑龙江省自然科学技术二等奖；《利用植物净化汽车排放污染物的探索研究》获哈尔滨市自然科学技术成果二等奖；《CFX软件仿真密闭室中植物净化汽车排放污染物》获哈尔滨自然科学技术成果三等奖

3.主持的主要教研项目

全国第一批十五所国家示范性职业技术学院建设项目《东北林业大学国家示范性职业技术学院建设》；教育部、交通部等6部委《高职高专技能型紧缺人才培养试点院校试点》项目；中央财政支持高职高专教育教学改革试点专业《汽车检测与维修》等试点项目；教育部《高等职业技术教育校外实训基地建设标准与评价体系研究》、《高等职业技术教育中素质教育与创新能力培养的研究与实践》、《机电类（汽车检测与维修专业）人才培养模式与教学体系改革建设与实践》等课题研究；黑龙江省新世纪教改工程《本科院校高职教育的特色研究》等课题研究

## （五）拥有一支结构较为合理的教学创新团队

专业群专任教师37人，“双师”素质教师达64.8％，其中正教授5人。占14%。副高职称9人，占比24%，专业以机制、电气自动化、汽车等为主。为满足教学需求并指导学院建设发展，聘请来自肇庆学院、周边企业技术主管、经理以及行业协会作为我院兼职教师。共14人。校内实训教导教师全部具有高级工以上或2年工作经历，能很好地满足专业教学要求。

为了使师资队伍建设上一个台阶，我们主要采取组织培训相互学习和送出去的办法来提高在职教师的业务水平。相互学习组织培训就是由教研室出面，由骨干教师牵头，与实验室合作，先后举办了力学实验设备应用、自动化生产线、液压实验设备使用、工业机器人技术应用等多期学习培训班，要求全体教师参加，收到了很好的效果，大大提高了教师的业务水平。送出去就是派出教师到外进修学习。我校作为1+X证书首批试点单位，先后组织老师学习1+X证书相关培训。有四位老师获得培训教师和考评员资格。

## （六）拥有较为完善的校内实训场地

大旺校区建成20多个实验实训室： 工程训练中心、工业机器人教学工厂、3D打印中心、工程力学实验室、电工与电子学实验室、CAD制图实验室、液压气动实验室、数控实验室、模具等。 学院投入实验实训场地（大旺工程实训中心），资金2000多万元。校内主要实训场所如下表：

| 序号 | 名称 | 面积 （m2） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人教学工厂（实验实训室） | 3840 | 内含KUKA工业机器人基础教学工作站6个，可以完成TCP测定、轨迹行走等基础教学，ABB工业机器人教学工作6个，可以完成TCP测定、搬运、码垛等实验实训教学，还有数控加工、焊接、3D扫描、去毛刺等工作站 |
| 2 | 电机与拖动实验室 | 120 | 常用交流异步电动机、直流电动机、直流发电机、步进电机的工作原理、使用及特性和参数测试方法 |
| 3 | 传感器实验室 | 115 | 熟悉常用传感器电路原理（电桥、放大器）掌握常用传感器器件（温度、霍尔、应变电阻）的特性与测试 |
| 4 | 电工电子实验室 | 116 | 让学生掌握常用电路原理与特性、电子器件特性与电子线路构成原理和应用 |
| 5 | 数字电子实验室 | 90 | 与非门、与门功能验证、逻辑函数的应用、触发器功能、寄存器应用等 |
| 6 | 模拟电子实验室 | 120 | 直流电路电位与电压测量、基尔霍夫定律验证、叠加定律验证、戴维南定理验证、二极管伏安特性、三极管的曲线特性的测量、放大电路的安装与检测、整流滤波稳压电路等 |
| 7 | 电力电子实验室 | 116 | 掌握常用电力电子技术相应线路工作原理与特性和使用方法，如移相触发器、单相整流、三相整流、升压变流器、降压变流器、逆变器等 |
| 8 | PLC实验（训）室 | 140 | 让学生掌握常用电气控制系统原理与接线方式、可编程序控制器（PLC）的梯形图编程方式与使用，I/O口实验，红绿灯控制线路、八段数码管、电机正反转、降压启动等程序开发开发方法 |
| 9 | 机械制造基础综合实验一室 | 60 | 钢的热处理实验、金属材料显微试件制作 |
| 10 | 机械制造基础综合实验二室 | 90 | 金属材料的硬度、金相显微分析基础知识、铁碳合金平衡组织观察 |
| 11 | 机械制造实验室 | 150 | 各种车刀角度测量实验、铁碳合金相图及晶体结构模拟实验、砂型铸造生产过程模拟实验、自由锻造结构工艺模拟实验、挤压及冲压工艺和焊接工艺模拟实验等 |
| 12 | 模具拆装实验室 | 90 | 模具拆装操作、模具结构设计、塑料成型工艺与模具设计、冲压工艺与模具设计、课程设计等 |
| 13 | 机械设计实验室 | 90 | 创意组合机械实验台、机构运动设计实验台、带传动效率测试 |
| 14 | 机械零件实验室 | 120 | 机械零件认知实验、机构认知实验、轴系结构认知实验、带传动特性实验、减速器拆装实验、螺栓连接实验、渐开线齿轮参数测量实验、渐开线齿轮范成实验、机构运动简图的绘制等 |
| 15 | 公差与测量 实验室 | 90 | 尺寸测量、形位误差的测量、表面粗糙度的测量、螺纹的测量、齿轮的测量 |
| 16 | 液压与气动 实验室 | 115 | 液压、气动传动基本回路实验：溢流阀的二级调压回路、、顺序动作回路等 |
| 17 | 材料力学实验室 | 115 | 拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、扭转试验、剪切试验、冲击试验等 |
| 18 | 数字仿真实验（训）一、二室 | 115 | 数控车仿真、数控铣仿真、加工中心仿真等各个方面进行仿真实践教学，培养学生数控车床、数控铣床的基本操作技能和编程技术等各方面的能力 |
| 19 | 3D打印实验（训）室 | 150 | 三维数据采集技术、三维数字化建模技术、快速成型技术等整个工业产品设计流程 |
| 20 | 金工实训中心 | 1680 | 开展钳工、车工、铣工、焊接和数控加工等工种的基本知识和技能训练 |
| 21 | 数控车铣与信息化实训室 | 50 | 正在建设中、满足数控车铣加工培训及1+X证书考核 |
| 22 | 汽车工程实验实训基地 | 3840 | 汽车机械、电路、新能源汽车“三电”电池、电机、电控系统基本知识和技能训练 |

## （七）建立了紧密融合的校企合作关系

与肇庆新能源汽车龙头企业肇庆宏望金属制品有限公司、广东中电汽车有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司、合普动力股份有限公司等5家知名企业建立了长期稳固的校企合作关系，成立了先进装备制造产业学院，在科技研发、教师研修、员工培训、学生实习就业、现代学徒制项目等方面开展密切合作。在合作企业建立了紧密联系的校外实训基地，学生就业率常年保持在96%以上。

1、与当地龙头企业的合作

专业群所在的智能制造与汽车工程学院是广东工商职业技术大学与肇庆新能源汽车龙头企业宏旺、中电、小鹏汽车、玛西尔、合普动力共建的产业联盟，从共同确定专业培养目标和人才培养规格到共同制订和实施专业人才培养方案，通过共建专业、共建课程、共享师资、共享教材、工学交替、顶岗实习，肇庆新能源汽车龙头企业广东中电汽车有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司、合普动力股份有限公司已成为广东工商职业技术大学机电类、机器人、汽车类等专业的校外教学基地、实训基地、就业基地和师资培训基地；我校也成为这些当地知名企业的人才培养培训输出基地。

２、与北京华航唯实公司的合作

与教育部认定企业华航合作建成了“工业机器人教学工厂”，并成为华南地区的示范项目。项目实施完成了实训设备、教学资源、软件平台以及师资培训服务等，并由华航落实确定华南地区的样版建设单位。。

| 申报条件要求 | 自评情况 |
| --- | --- |
| 专业群生源质量好，保持一定办学规模。建立毕业生就业跟踪调查机制，学生就业对口率、用人单位满意度、学生就业满意度高。 | 符合条件 |

## （八）人才培养质量高

人才培养模式依据社会需求，本着“教、学、做”一体化的理念，以工学结合、培养学生全新职业素养为主线。 2012年，荣获全国职业院校模具技能大赛“三等奖”；2013年，在全国高等职业院校注塑模CAD/CAE/与主要零件加工项目技能大赛中荣获优胜奖；2015年，广东省三维建模数字化设计与制造技能大赛“三等奖”。2017年荣获得全国无人机比赛三等奖。2018年，第20届“大旺杯”全国机器人锦标赛暨第九届国际仿人机器人奥林匹克大赛获仿人型机器人舞蹈赛“一等奖”、避障、拳击等18个奖项。2019年，广东省工业机器人技术应用技能比赛获“三等奖”。2020年5月，全国首届“华航唯实杯”机器人虚拟仿真大赛三等奖

毕业生受到用人单位欢迎，许多学生就业后成为技术、管理骨干，社会声誉高，毕业生普遍受到用人单位好评。各专业就业率均为99%以上。毕业生的工作岗位主要集中在一线的生产岗位及设计岗位，根据毕业生就业情况调查表的统计结果，用人单位模具专业的毕业生总体评价较好，各项满意度都在90%以上。

| 申报条件要求 | 自评情况 |
| --- | --- |
| 专业群与行业企业深入合作开展科技研发应用，科研项目和专利等技术成果数量多。 | 符合条件 |

## （九）校企合作研发成果多

以实训基地为依托，搭建了省级机器人应用技术公共服务平台，成立了电气自动化、机器人应用与智能制造创新创业工作室，完成或在研市级以上科研课题８项，为企业和同行业提供新技术咨询和服务45 次，专利20 项，完成校企合作应用技术研发项目５项，其中“深海水下机器人”成功运行二年，效果良好；培训培训高新区职工600余人次。

2020年3月，我院梁楚华教授与中山崇高玩具公司签署的《搪胶机全自动辅助系统开发与研制》工作。搪胶市场（包括搪胶机使用市场和搪胶机制造厂商）对搪胶设备的自动化改造的呼声越来越高，由于该项目技术难度较高，市场上至今没有成熟的自动化生产装备。智能制造与汽车工程学院利用机械自动化研究所的科研优势，样机运往中山崇高公司进行组装调试和现场生产考核，同时开始对中山崇高玩具有限责任公司已确定的9台搪胶机实施自动化改造。

# 二、专业群建设符合时代背景

## （一） 建设背景

1、国家经济形 势发展的需要

《中国制造2025》战略提出，大力发展智能制造产业。依托肇庆优势企业，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在肇庆重点地区、行业和企业中，建立智能制造标准体系，搭建智能制造网络系统平台。

“教育部关于《对接“中国制造2025”，深化产教融合，推动制造业技术技能人才培养升级》（2015年 10 月 26 日文）”提出针对《中国制造2025》提出的重点领域，组织开展智能制造领域行业人才需求分析、预测和发展对策研究，深化产教深度融合，引导行业职业教育向产业升级重点领域、紧缺人才领域发展，不断推动制造业技术技能人才培养升级。

“教育部关于印发《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》的通知（教职成[2015]9号）”提出，根据区域发展规划和产业转型升级需要优化院校布局和专业结构。

2020 年未来智能制造产业规模过3万亿，届时建立完善的智能制造装备产业体系，实现装备智能化及制造过程自动化，产业生产效率、产品技术水平和质量显著提高。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造的核心是工业机器人和信息化的融合，最终实现提升工业生产附加值，从工业大国走向工业强国。

智能制造产业快速发展和转型升级，对技术技能人才提出新需求。调查显示，未来五年，广东省智能制造产业对工业机器人设备安装与调试、电气自动化系统部署及调试、工业机器人编程操作及系统集成、高端数控操作与维护、机械制造及其自动化、高端电子信息技术、智能制造系统仿真与设计、智能工厂智能软件使用及部署的高技能和复合型人才，每年新增需求3.5 万人左右，因此融入产业开展特色化专业建设，培养在智能制造领域职业技能和创新能力高度融合的技术技能人才，缓解我省智能制造产业高技能、复合型人才供需矛盾，是高职院校发挥产业支撑作用的必然要求。

2、“广东智造”、“肇庆智造”对技术技能人才的新需求

《广东省国民经济和社会发展五年规划纲要》指出大力推进工业优化升级，加快改造提升传统产业，发展智能制造、协同制造，加大新兴产业领军企业引导力度，集中力量发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、高端智能装备等产业，形成制造业强省建设的骨干支撑，加大低效落后产能淘汰力度，大力发展“广东智造”。

《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出大力发展先进装备制造业和高端电子信息等战略性新兴产业，用五年时间打造新能源汽车、先进装备制造、节能环保３个超千亿产业集群，《规划纲要》提出先进制造业占规模以上工业增加值比重达37%,以智能制造为主攻方向，生产方式向智能、精细、协同、绿色转变，发展柔性制造、个性化定制等制造新模式。实施智能制造工程，组织研发工业机器人、高档数控机床等智能装备和智能化生产线，实施传统行业关键岗位“机器换人”，加快船舶、机械、汽车、家电等行业生产设备智能化改造，建设以行业云平台为支撑的智能互联工厂。

根据《中国制造2025》、《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》，结合区域发展规划和产业转型升级需要，主动适应数字化、网络化和智能化制造人才培养需要，广东工商职业技术大学智能制造与汽车工程学院及先进装备产业学院以智能制造产业链为依托，围绕生命周期智能制造典型生产环节面向的职业岗位群，组建以机器人技术专业为核心，涵盖电气自动化技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化等专业的智能制造专业群，旨在培养掌握智能制造技术的高素质技术技能人才，更好地为广东省、肇庆市经济社会发展服务。

## （二）专业群组建逻辑

1.基于机器人技术为核心专业，协同支撑相关专业。

工业机器人产业的重要特征是机械、电气、自动控制等相关产业间的相互渗透，跨专业需求更明显，关联度更高。传统机械行业在转型升级过程中，用到更多的自动控制技术；在汽车生产制造行业中，机器人的使用所占比重逐年增大。因此，基于产业转型升级对复合型和跨专业人才需求，考虑交叉专业优势，组建机器人技术复合交叉型专业群。

2.群内专业教学资源共享度高

在学科建设中，这些专业同属于装备制造大类。将分散的单个专业发展目标整合到专业群整体发展目标上较为容易，可使资源配置指向更集中。通过以机器人技术为核心的专业群，将构建底层共享、中层分立、高层互选专业群课程体系。

3.基于先进制造全产业链组群

在先进制造领域中，机器人技术表现为机器人设计、制造与维护等基础学科，而电气自动化技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术则强调工业机器人如何通过自动控制融入到智能制造装备中，依托学科间逻辑关系构建专业群，最终实现教学资源共建共享，专业群协同、融合和优化发展。

# 三、建设目标突出职业教育类型特色契合区域社会经济发展重点

建设目标：在专业群中，开展“以能力形成为导向”、“以项目化课程为依托”、“以校企双导师为保障”、“1+X证书融入”等为关键词的人才培养模式改革。以项目为抓手深化教学基础建设。设立专项资金，启动项目化课程建设，支持教学方法改革专项项目。优化产教融合长效机制及育人平台， 建设一流专兼“双师”教学团队。探索建立以高新区政府为主导的政产学研用深度融合的发展联盟。充分发挥校区建在高新区，专业办在产业链的优势，创新强院。努力建设成在职业本科试点学校中优势突出、特色鲜明，专业全省领先，全国有影响的专业群。

建设目标突出职业教育类型特色契合区域社会经济发展重点，建设基础扎实，有健全的保障机制。在各方的努力下，规划和建设好各项目标要求。

# 四、建设内容系统全面实施举措有针对性

## （一）人才培养机制创新

1.深化“双元合作、协同育人”机制

深化与宏旺、小鹏汽车等知名智能制造企业深度融合，在校企共建“产业学院”基础上双方将合作建立“智能制造技术人才培养基地”，承载广东省及肇庆地区相关制造产业升级急需的设备维护与装调、生产线升级改造、工业机器人工作站系统集成等领域技术技能人才培养和培训任务。

2.优化2211工学交替专业群人才培养模式

校企协同培养，共同促进学生专业基础能力、专业综合能力、职业综合素质的全面提升。每年为新进制造业输送250人左右的高素质技术技能型人才。

3.构建“1+X”证书培训体系

实施工业机器人技术“1+X”证书体系，将学历教育与技术认证互为贯通。

## （二）课程建设

1.构建基于工作过程的专业群课程体系

以智能制造企业职业岗位能力借鉴需求为宗旨，加强专业群课程体系整合优化，校企合作开发与国际标准对接的智能制造专业群课程体系，将智能制造新技术、新工艺引入课程，围绕智能制造典型环节，构建以核心职业能力培养为主线，“基础通用、模块组合、各具特色”工学结合的专业群课程体系。

以全生命周期智能制造实践基地典型实训设备为专业群共同教学载体，开发各专业核心课程。专业群共享课程主要是培养电工电子工具仪表使用、电子产品装调、电气线路装调、机械工具使用、机床使用、计算机应用等职业基础能力。部分专业共享课程和专业方向课程主要培养学生智能装备系统安装与调试、工业机器人编程操作与维护、自动化成套设备装调与维护、网络系统组建与运行维护、液压与气动系统装调与维护、电子产品设计与装调、数控加工与编程、新能源汽车生产制造等职业核心能力。专业拓展课主要培养学生岗位能力提升、可持续发展和创新能力。随着全生命周期智能制造实践基地建设进程的推进，以专题讲座、课题研究、企业实习等形式，开展智能制造前沿课，培养学生新技术、新工艺和新知识。

2、建设“书证融通”模块化共享型专业群课程标准库

将专业教学标准和职业技能等级标准，深度内化吸收纳入专业群课程体系；融合工业机器人技术“1+X”职业技能规范，当地龙头企业小鹏汽车、宏旺等行业企业等共同开发8门专业群核心课课程标准；修订9门专业群通识课程、共享基础课程标准；修订16门协同创新模块课程标准及企业特色课程模块课程标准，形成专业群1+X职业技能等级课程标准体系，建成具有特色、书证融通的专业群课程标准库，动态更新，推荐专业人才培养。

3、优化专业群优质核心课程

围绕智能制造系统典型生产环节设计、仿真、加工、控制和维护等，积极推进信息技术与教育教学深度融合，开发优质教学资源库、网络课程、模拟仿真等，建设《机械设计基础》、《机械制图》、《电工电子技术》、《电气控制技术与PCL》、《液气压传动技术》、《传感器与检测技术》等专业优质核心课程，争创《汽车机械制造基础》、《数控加工技术》、《工业机器人现场编程》、《工业机器人离线编程》等课程入围省级专业教学资源共享课，完成工学结合校本教材开发2本，规划教材1本，优秀教材1本。

4、建设专业群共享数字化教学资源库

基于互联网、云平台和大数据技术，借鉴最新职业教育理念，实现信息技术与教育教学的深度融合。转变教育资源建设观念，实现由关注教师资源建设向关注学生资源建设、由只读学习资源建设向互动学习资源建设、由传统静态资源向微课、慕课为主的视频资源建设、由专题资源建设向学教做一体化资源建设、由资源分布式存储向统一集中云存储等转变，建设共享型专业群教学数字化资源库，服务职业教育快速发展，全面提升教学效率。

## （三）师资队伍建设

完成5名“教练型”专业带头人、5名“教练型”教学名师、10名骨干教师的培养，最终完成省级教学团队1 个、省级名师1 名、市级名师 1 名。

每年分批次委派教师参加国内外专业技术、职教理论培训；聘请企业能工巧匠和专业技术人员作为兼职教师；每年定期委派教师到企业进行为期至少30 天的研修。

1.“教练型”专业带头人培养

引进智能制造知名企业兼职专业群带头人1 名，培养校内专业带头人3人，引领教学团队发展。

表1“教练型”专业带头人培养计划

| 序号 | 专业名称 | 专业带头人 | 培养基础 | 培养内容 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人技术 | 席志刚 | 高级工程师 | 工业机器人的现场编程、安装、调试、维护、工业机器人系统集成开发 | 承担项目、参加培训、申报课题，参加并指导学生参加技能大赛，不断提升自己的专业技能水平。 通过为社会提供技术服务，扩大在专业领域的知名度。 |
| 2 | 电气自动化技术 | 任齐 | 高级工程师 | 电气控制系统的设计、安装、调试、自动化生产线的控制 |  |
| 3 | 新能源汽车技术 | 鄂雄明 | 副教授 | 新能源汽车设备维护保养、新能源汽车制造工艺 |  |
| 4 | 机械制造与制动化 | 吴建 | 副教授 | 数控加工工艺及程序编制，机床装调维修 |  |

2.“教练型”教学名师培养

推进名师工程，培养11名现有骨干教师成为“教练型”教学名师。

表2“教练型”教学名师培养计划

| 序号 | 专业名称 | 培养对象 | 主攻方向 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人 | 李霂 | 工业机器人系统集成 | 1、组织教师参加学术交流活动。 2、组织教师到先进企业、行业参观学习，及时跟进前沿技术。 3、参加相关专业技术方向的培训 4、承担相关课题的课程资源建设和科研课题及教学成果奖的申报 5、带领团队与企业合作开展技术研发。 6、指导学生社团和科研活动，指导学生大赛。 7、指导帮助年轻教师 |
| 2 |  | 温晶晶 | 工业机器人现场编程 |  |
| 3 |  | 陈发华 | 工业机器人离线编程 |  |
| 4 | 机械制造与自动化 | 伍金水 | 机械制造操作 |  |
| 5 |  | 杨宇燕 | 机械制图 |  |
| 6 |  | 莫乾坤 | 机械产品设计及加工 |  |
| 7 | 电气自动化技术 | 赵帅 | 自动控制技术 |  |
| 8 |  | 黄健辉 | 电气控制技术 |  |
| 8 | 新能源汽车 | 孟冬菊 | 新能源汽车机械基础 |  |
| 9 |  | 李岩松 | 新能源汽车检测与维修 |  |
| 10 |  | 雷永泽 | 新能源汽车设备维护 |  |

3.名师引领，全方位培养骨干教师

引进并分批选拔8-10名优秀教师作为骨干教师培养对象，由群内专业带头人和教练型教学名师进行传、帮、带，每年分批参加智能制造相关企业实践研修，参与技术改造项目，为企业提供技术服务；分批选送，参加国内培训及学习交流，进行课改、技术研发，打造成为专业群改革发展的主力军。

4.兼职教师引进

聘请有实践经验的行业专家、企业工程技术人员、高技能人才和社会能工巧匠担任兼职教师，建立20人以上的兼职教师库，并根据教学实际需要进行动态更新。每年定期对兼职教师开展教育教学方法、信息化技术培训和考核，与专任教师互相听课、评课，提高兼职教师教学水平。

5.教学科研团队建设

成立3个“专家型”教学科研团队，完成校企合作应用技术研发课题3项、完成教师科研成果转化1-2项、科技成果获奖１项、核心期刊发表论文8篇。

## （四）实训条件建设

校外实训基地建设情况

| 序号 | 合作企业 | 合作项目 | 实习实训岗位 | 对接专业 | 接受实习学生（人/年） | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州锋尚电器有限公司 | 搭建肇庆市机器人技术服务平台，开展工业机 器人技能培训和专业建设 | 电器产品开发 | 电气自动化技术专业 | 25 | 2022 |
| 2 | 深圳维凯仕教育技术有限公司 | 搭建肇庆市机器人技术服务平台，开展工业机 器人技能培训和专业建设 | 机器人应用开发 | 工业机器人技术专业 | 30 | 2022 |
| 3 | 肇庆奥迪威传感科技有限公司 | 与企业在互认挂牌、就业推荐、员工培训、实 训基地建设等多方面合作 | 传感器产品开发 | 工业机器人技术专业 | 20 | 2021 |
| 4 | 中山崇高玩具制品厂有限公司 | 跟岗实习协议书 | 生产工艺更新 | 机械制造及自动化专业 | 25 | 2020 |
| 5 | 广东肇庆市科华食品机械实业有限公司 | 智能餐饮系统开发 | 餐饮设备的开发 | 工业机器人技术专业、机械制造及自动化专业 | 26 | 2022 |
| 6 | 肇庆冠宇电气自动化设备有限公司 | 深海水下机器人电气传动控制系统可行性研究 报告 | 电气控制系统开发 | 工业机器人专业、电气自动化技术专业 | 23 | 2021 |
| 7 | 广东玛西尔电动科技有限公司 | 校企合作先进装备制造产业学院建设 | 旅游车、消防电动车开发 | 机械制造及自动化和新能源汽车专业 | 22 | 2021 |
| 8 | 广东中电汽车有限公司 | 校企合作先进装备制造产业学院建设 | 新能源汽车设备开发 | 机械制造及自动化专业、新能源汽车、工业机器人专业 | 21 | 2021 |
| 9 | 合普动力股份有限公司 | 校企合作先进装备制造产业学院建设 | 动力电机生产 | 机械制造及自动化技术专业、新能源汽车、电气自动化技术专业 | 22 | 2022 |
| 10 | 肇庆宏旺金属制品实业有限公司 | 校企合作先进装备制造产业学院建设 | 联合开发汽车板材表面处理技术 | 机械制造及自动化专业、工业机器人技术专业 | 23 | 2021 |
| 11 | 肇庆小鹏汽车制造有限公司 | 联合开发承载式车身的工艺系统 | 计算机辅助设计 | 机械制造及自动化专业、新能源汽车、工业机器人技术专业 | 27 | 2021 |

4、校企共建智能制造专项技术研究中心

按照智能制造系统关键技术领域进行规划,围绕智能制造关键技术技能,由 3个“专家型”科研团队负责人牵头,联合小鹏汽车､宏旺､玛西尔､合普动力等企业,联合组建CAD/CAM 技术､机器人技术､智能控制技术､数控加工技术等8个科研创新工作室,产教研深度融合,打造智能制造专项技术研究中心,增强技术技能积累,提升技术服务能力｡

5、实训基地内涵建设

以尊重技术、学习技术、掌握技术、研究技术为主题内容，以各实训室和专家团队为主体，规范组织机构，建设“匠人文化”氛围，营造智能制造职业文化氛围；借鉴先进企业管理模式，规范实训标准、章程和实训基地管理体系，形成良好的实训基地运行机制。

## （五）国际合作与交流

1、引进优质国际教学资源

深按照高新区政府的要求，参照德国“双元制”的理念和人才培养模式，采取“走出去”与“请进来”相结合的办法，推动教师和学生学习德国先进的职业教育理念和人才培养方法。努力寻找一两所德国职业教育标杆院校或国内实践“双元制”模式经验成熟、效果良好的高校开展校际交流和合作，有针对性地学习并领悟“双元制”教育的真谛。推动与省内外高校工程教育同行、职教所、学会等的交流学习与合作。

2、建设国家职业资格认证培训中心

以智能制造实训基地为依托，建设一个国家职业资格培训中心。校企合作开发智能制造人才培养标准、工业机器人“1+X”证书认证，共同分析智能制造工作岗位群和典型工作任务，将国家认证职业标准“融入”课程教学过程。同时，面向智能制造业，进行教师、企业员工或学生的本地化、国家承认的认证和培训，其认证体系如下图。

工业机器人“1+X”证书认证体系

## （六）创新创业体系建设

1、建立创新创业教学体系

将创新创业型人才培养贯穿专业人才培养全过程，在课程中设置创新和创业教育模块，与产业学院各知名企业合作，设计创新创业学习地图，建立创新创业课程教学体系。

2、搭建创新创业教育平台

建设大学生创新创业实践基地，包含创客中心、应用技术协同创新中心以及若干创新实训室。对大学生有发展潜力的项目给予宣传、资金和技术上的强力支持，加快大学生创新创业成果转化。

3、强化创新创业实践环节

积极创造条件让学生参加科研和创新活动，每年举办创新创业大赛，培养学生参加各类技能竞赛、科技活动和创造发明，逐步完善以机电产品创新设计竞赛、机器人大赛、电子设计大赛、数学建模大赛等为代表的科技创新竞赛体系，全面提高学生的综合素质、创新创业精神和实践能力。

4、培育创新创业校园文化

进行全方位创新创业教育宣传，培育“校园创客”创新创业文化，着重培养学生的创新精神、分享意识、协作能力、挫折意识和抗压能力。

## （七）自我诊改体系建设

1、成立专业群建设指导委员会

落实主体责任，成立由行业、企业专家、教学管理人员、专业教师组成的智能制造专业群建设指导委员会，规划、实施、监督专业群师资队伍建设与人才培养，形成项目建设过程的监控、管理与反馈机制，开展项目建设过程的决策、组织、监控与自我诊改活动。

2、师资质量保证体系

学校联合企业，通过问卷和面试等多种形式，对学校相关专业教师的实践能力进行定性评定，根据教师的发展方向制定培训方案，由企业来培养教师，提高教师的实践能力。这种校企合作培养教师的模式，企业不仅参与研究和确定培养目标、教学计划、教学内容和培养方式，而且参与实施部分培养任务。

3、学生全面发展质量保证体系

以就业为导向，大力推进校企合作，突出实践能力的培养，依托企业行业优势，助力人才输出。比如：学生可参加国家教育部的“１+Ｘ”证书认证，通过认证课程并通过认证考试，即可获得认证证书，推荐到企业人才库，有机会进入到500 强企业就业或实习。

人才培养质量是专业群建设的终极目标。因此，将用人单位、专业评价机构等作为评价的主体，将就业率、企业满意度等作为核心评价指标，构建“并列双闭环”人才培养自我诊段、评价、监控体系。以“自我评价”为“环一”，家长评价、用人单位评价、专业评价机构的第三方评价为“环二”，共同组成人才培养质量保证体系，全面的对学生综合素质实施评价。

## （八）社会服务能力建设

1.依托专项技术研究中心，提升技术服务能力

以实训基地为平台，依托智能制造专项技术研究中心，加强应用技术研发和协同创新能力，促进科技成果转化，推动行业企业的技术革新与发展，为产业升级服务。面向智能制造类相关企业开展技术咨询和服务，帮助企业开展智能制造技术研究和技术攻关，协助完成产品技术改进和创新，突出在新技术应用创新和应用技术研究方面的成效。建设期内，主持完成省级科研课题３项，发明专利１项，其他专利10项，横向课题到账经费50万以上。

2、开展多层次社会培训，提升智能制造人才素质

立足广东智能制造业大湾区先进制造珠江西岸，面向地方，创新社会培训模式，校企合作开展立体式、多元化的职业教育培训，开发适合不同层次需求的智能制造、电气自动化系统、PLC 程序设计、工业机器人等模块化培训项目。完成在校生培训300人次/年，为合作企业员工培训200人次/年。

3、创建多种学生技术社团，提升学生社会服务能力

依托技术研究中心，带动学生创立技术社团，在原有“机器人技术”、“无人机”等３个技术性社团基础上每个专业增加１个、共10个社团，社团定期举行社区服务、学校实训设备维修服务，定期开展技能比武或交流活动，建设期内完成150 次进社区、150次学校实训设备维护、30次技能比赛活动。同时，在大旺建立志愿者服务基地，以专业群现有社团和新增社团为依托，长期有序地在社区开展志愿服和对口帮扶活动。

另外，发挥专业群优势，示范引领省内专业群建设发展，通过工业机器人技术核心专业建设带动其他4个群内专业建设发展，通过智能制造专业群建设指导省内1-2所职业院校的相关专业群建设，向同类院校推广建设成果和人才培养经验，每年发布一次改革成果，举办一次经验交流研讨会。

# 七、建设进度合理确保完成建设目标

| 序号 | 建设内容 |  | 年度目标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 人才培养模式创新 | - 1利用先进装备制造产业学院以及机器人应用技术公共服务平台的优势，探索新型现代学徒制人才培养模式 | 借鉴国家“双 高计划”高校 先进职业教育理念;专业群人才培养模式的调研、 论证。探索建立新型现代学徒制人才培养模式 | 专业群框架下校企合作长效机制研究。与大旺龙头企业建立学徒岗位60个。 | 改进专业群人才培养方案及相关管理制度;形成完整的人才培养过程监控制度，落实每位学生具有双导师制。 | 增加合作企业，专业群建立深度合作企业5个以上，教师在合作企业建立工作室。 | 人才培养模式深化与创新， 申报省级教学成果 |
|  |  | 2参加1+X证书试点 | 工业机器人应用编程证书学生参考，人数不低于30人 | 工业机器人应用编程证书学生参考，人数不低于60人 | 鼓励学生考取多证书，加大设备投入，建立智能制造1+X证书 | 深化学生考取多个证书机制，培养交叉型技术技能人才。 | 继续深化学生考多证书制度。培养交叉型技术技能人才 |
|  |  | 3、强化学生课外科技活动和技能提高活动 | 建立创新创作实验室，工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造与自动化各参加省赛一项 | 建立单片机及嵌入式课外活动室，群内各专业均参加省赛一项和选择合适的专业参加国赛一项 | 中期检查、总结。优化学生课外科技活动。提高学生技能水平。 | 群内各专业均参加省赛一项和选择合适的专业参加国赛一项 | 群内各专业均参加省赛二项和选择合适的两个专业各参加国赛一项 。 |
| 2 | 课程教学资源建设 | 1、构建基于工作过程的专业群课程体系 构建“基础通用、模块组合、各具特色”工学结合的专业群课程体系。 | 开展专业群课程体系研讨与调研。完成专业群课程体系构建。 | 专业群课程模块深度分解；构建专业群共享课程、核心课程体系；校企协同共建专业群若干课程 | 课程标准的中期检查与优化。 | 建成专业群核心课程与共享课程体系；继续重点开发专业群共享平台课程及专业核心模块课程 | 成熟的课程体系标准完成；更新、完善课程体系的长效机制；继续与企业共建专业群课程 |
|  |  | 2优化专业群优质核心课程，建设专业群共享数字化教学资源库 | 建立3门基础平台课程教学资源建设。每个专业构建2门核心课程建设 | 增加基础课程1-2门，核心课程1-2门/专业 | 中期检查。继续增加1-2门课程教学资源建设。 | 课程教学资源课程基本涵盖所有课程。 | 获得省级以上开放课程1-2项 |
| 3 | 教材与教法改革 | 编写并出版符合职业教育特点的教材，倡导新型活页式、工作手册式教材。 | 每个专业编制一门核心课程的校本教材。 | 与国家出版社合作，出版教材1-2部 | 每个专业核心课程实现2门以上，与企业项目紧密联系的活页式、工作手册式教材 | 专业群的部分教材资源实现网络化平台管理 | 所有专业群教材资源实现网络化管理;进行专业群特色教材的开发和创新工作 |
|  |  | 2教学方法探索与改革 | 专业群教学模式和教学方法的调研、论证 | 校企、专兼职教师共同制定专业群协同化课程标准，探讨基于 职业岗位设置交叉融合类课程和教学内容 | 应用专业群新教学模式和方法，并进步探讨、检验教学情境和教学方法的设计 | 组织教师运用新的教学模式和教学方法参加各级教学比赛、 公开课展示。获得省级教学比赛奖项一项。 | 将改革效果好的教学模式和方法进步进行实施与推广 |
| 4 | 教师教学创新团队 | 构建一支高素质的“双师型”教学团队 | 按照外引和内培的思路建设师资队伍，申报校级、市级教学创新团队。 | 引入专业群带头人1-2名；培养校内专业带头人3人。 | 教师每年至少1个月在企业或实训基地实训。 | 根据建设成效，筛选一个教学团队申报省级教学创新团队 | 省级教学创新团队建设 |
| 5 | 实践教学基地 | 1、全生命周期智能制造共享实训平台兼实践教学基地 | 基地建设调研与规划，工业机器人技术应用企业、新能源汽车制造产业企业为依托对象 | 基地建设以校内建设为主， | 基地建设校内与企业并重 | 基地建设以企业为主 | 按计划完成实训项目，并¦提供相应的 实训记录；按需求利用实训基地开展社会培训。 |
| 6 | 技术技能平台 | 1.技术技能教学、 实训资源库建设 | 探索专业群技术技能教学、实训资源 库建设，形成 论证报告 | 专业群技术技能教学、实 训资源库建 设 | 专业群技术技能平台课程教学资源开发 | 专业群技术技能实训平台硬件设施搭建 | 专业群技术技能教学、实 训资源库扩展与完善，持 续改进 |
|  |  | 2工业机器人应用编程技能等级证书（初、中、高级）实训与考核平台 | 设备投入，师资培训、运行机制确立等，申报市级考核点，考评员人数4人以上，管理人员2人，年考核人数不低于30人 | 设备投入，考评员人数8人以上，管理人员2人，年考核人数不低于60人 | 申报省级考核点，考评员人数10人，管理人员3人，年考核人数不低于100人 | 年考核人数不低于150人 | 增加考核人员人数，加大设备投入，建立省级公共服务平台一项 |
| 7 | 社会服务 | 1、技术技能培训 | 围绕先进装备制造技术、汽车服务工程对所在地区的企业员工进行技术培训，不低于100人 | 基于专业群框架下，持续 洽谈合适的新的培训项目。在原有基础上，增加培训人数至200人。 | 承担社会、企 业的考证考评任务，为地 方培训600人次以上。 | 加大培训服务力度，培训人员到达1000人次以上 | 依据产业群建设发展扩展培训项目， 完善培训设施，持续改进 |
|  |  | 2.按企业需求进行科技开发 | 为2-3家企业解决技术难题。 | 为2-3家企业解决技术难题。 | 形成良好机制。增加科技开发项目为3-5家企业解决技术难题。 | 为企业解决技术难题、科技开发3-5项。 | 与合作企业共同申报省级科技开发课题1项 |
| 8 | 国际交流与合作 | 1.教师间交流学习 | 教师赴国外装备制造类专业优势高校与接收国外合作高校教师交流学习可行性探讨研究;寻找合作学校 | 建立专业群教师赴国外装备制造类优势专业与接收国外合作高校教师 交流方案 | 选择与专业群契合的合作高校，洽谈 相关交流事宜 | 进行国外访问、国外研修 接收国外教师等项目 | 将国外访问、 研修，及国外 教师先进经验所得应用于专业群建设 |
|  |  | 2学生间互换交流 | 学生互换交流可行性研究﹔寻找国外专家 | 建立学生互换交流方案；选择与专业群相对应适国外高校，洽谈相关交流事宜 | 开展专业群内、专业间交 叉领向等学生互换减六 | 动态跟踪学生间互换交流成效；收集学生反馈意见；建立评价机制 | 总结交流收获，并且应用 于专业群建设中 |
|  |  | 3.建立双元制人才培养模式 | 寻找一两所德国职业教育标杆院校或国内实践“双元制”模式经验成熟、效果良好的高校开展校际交流和合作 | 根据专业群人才培养方案，制定符合装备制造类毕业生能力双元制人才 培养模式 | 开展符合制造业特点的双元制人才培养模式，加强国际合作交流 | 动态跟踪学生学习成效；收集学生反馈意见；建立评价机制 | 持续改进;总结模式成效；应用于专业群建设中 |
| 9 | 可持续发展保障机制 | 1、加强内部治理体系建设，促进各专业协同发展 | 建立专业群服务面向产业调研研制与实践；内部治理与精细化管理制度研制；教师与团队分类考核与激励机制等机制 | 在进行中优化各种机制与实践。 | 长效机制进一步优化。进行中期检查保证项目可持续发展 | 收集专业群建设指导委员会各种意见，进一步总结与优化 | 总结并形成可持续性发展内部治理体系中核心制度。 |
|  |  | 2、完善质量保证机制，保障专业群可持续发展 | 专业群质量机制指标体系研制，建设专业群建设质量保证标准和内部管理制度。 | 按照专业群建设落实责任到人 | 中期质量检查机制和实施检查 | 考评专业群建设期管理效果；进一步完善和动态调整专业群管理责任制 | 专业群质量机制形成良性循环，保证专业群进一步发展 |
|  |  | 3、规范项目资金使用，提升项目建设绩效 | 建立项目实施管理系统，科学编制预算，按规制定资金办法。 | 严格按规按进度落实资金使用，推进项目实施，实施项目建设预警。 | 中期检查，推进项目实施，规范资金使用 | 进一步优化资金使用，推进项目实施 | 总结可持续发展资金管理体系。 |

# 八、经费预算与建设内容及建设进度高度匹配

| 序号 | 建设内容 |  | 经费预算（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 人才培养模式创新 | - 1、利用先进装备制造产业学院以及机器人应用技术公共服务平台的优势，探索新型现代学徒制人才培养模式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | 2、参加1+X证书试点 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3、强化学生课外科技活动和技能提高活动 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 课程教学资源建设 | 1、构建基于工作过程的专业群课程体系 构建“基础通用、模块组合、各具特色”工学结合的专业群课程体系。 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
|  |  | 2优化专业群优质核心课程，建设专业群共享数字化教学资源库 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 3 | 教材与教法改革 | 1、编写并出版符合职业教育特点的教材 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2、教学方法探索与改革 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 教师教学创新团队 | 1、构建一支高素质的“双师型”教学团队 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 5 | 实践教学基地 | 1、全生命周期智能制造共享实训平台兼实践教学基地 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 6 | 技术技能平台 | 1、技术技能教学、实训资源库建设 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 |
|  |  | 2、工业机器人应用编程技能等级证书实训与考核平台 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | 社会服务 | 1、技术技能培训 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 2、按企业需求进行科技开发 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 |
| 8 | 国际交流与合作 | 1、教师间交流学 习 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 2、学生间互换交 流 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 3、建立双元制人才培养模式 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 可持续发展保障机制 | 1、加强内部治理体系建设，促进各专业协同发展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2、完善质量保证机制，保障专业群可持续发展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3、规范项目资金使用，提升项目建设绩效 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

# 九、预期成效可量化、可监测，难易适度

立足广东省和肇庆市区域经济发展，围绕智能制造产业链机器人技术专业为核心，以电气自动化技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、新能源汽车技术等专业为重点，通过创新人才培养机制、优化课程体系、强化师资队伍、完善实训条件和深化国际合作，建成人才培养质量高、产教研融合密切、社会服务能力强的国际先进水平智能制造专业群,形成“双元合作、协同育人”人才培养机制，建成国内领先的全生命周期智能制造实践基地，弘扬“工匠精神”，面向先进制造业,培养品德高尚、技术精湛的智能制造复合型技术技能型人到2025年，努力建设成在职业本科试点学校中优势突出、特色鲜明，专业全省领先，全国有影响的专业群。

1.建成全生命周期智能制造共享实训平台1个、智能制造专项技能研究中心3个、职业资格认证培训中心2个。

2.师资结构更加合理，成立3个“专家型”教学科研团队，完成校企合作应用技术研发课题3项、完成教师科研成果转化1-2项、科技成果获奖１项、核心期刊发表论文8篇。

3.完成省级教改项目3项、规划教材4部、发明专利1项、其他专利19项；

4.开展多层次社会培训，提升智能制造人才素质，年均社会服务不少于100次，年均参与人数不少于300人次

5.人才培养水平显著提升，获得省级、国家级技能大赛二等奖以上10个以上。就业率到99%以上。

6.获得广东省教学成果奖一项以上。

7.在专业群基础上，申报对应职业本科专业2个（智能制造工程技术、新能源汽车技术）

十、专业群建设自评意见

经与广东省教育厅通知中关于高职院校高水平专业群申报条件有关方针、目标、原则及标准逐项对照，我校工业机器人技术特色专业群建设点在专业群负责人的带领下，刻苦研究，认真工作，专业群建设目标明确，思路清晰，现有人才培养方案科学合理，实施效果好；专业群师资队伍的学历、职称和年龄结构合理，专业基础课、专业主干课程开设符合专业群条件中的要求；专业群的设立在为本地区智能制造业发展建设中发挥了较大的作用，有一定的社会影响；专业群共享实验室、共享实习基地和共享图书资料等教学条件能够满足专业群教学要求；专业群的教学内容与课程体系较之前各专业单独建设的改革力度较大，专业群教材形成特色，教学管理规范，实践教学效果好；学生在专业群范畴内基础理论、实践能力、创新能力和综合素质较好，毕业生社会声誉好。工业机器人技术专业群特色归纳准确合理，对尚待解决的问题认识到位。

我们认为,机器人技术专业群前期基础条件已经达到省教育厅关于高职院校高水平专业群的申报条件。